## GAÜN-PLN-05
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 |  |  |  | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | [5 empty] | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | [5 empty] | Sayfa No: 1
BİRİM ADI: |  | Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | [7 empty] | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim |  |  |  | Ögr. Gör. N. İrem Tiryaki Yikrik/ iremykrk@gantep.edu.tr / 05398630354
SÜREÇ TÜRÜ | RİSK NO | RİSK TANIMI | KAYIT |  | SORUMLU | FIRSAT |  | TEHDİT |  | RİSK |  |  |  | AKSİYON PLANI |  |  | GÖZDEN GEÇİRME | SONUÇ
[6 empty] | İÇ | DIŞ | İÇ | DIŞ | OLASILIĞI | ŞİDDETİ | RİSK BÜYÜKLÜĞÜ | EYLEM PLANI | PLAN İÇERİĞİ | SORUMLUSU | SÜRE
ARAZİ SÜRECİ | 1 | *Arazi koşulları nedeniyle çalışanların fiziksel risklere maruz kalması (sıcaklık, engebeli alanlar, yaban hayvanları) |  |  | Müdür Yardımcısı | *Sahadan doğru veri ve numune toplama fırsatı |  | *İş kazası riski | *Paydaş taleplerine cevap verilememiş olunması ( Ekme/Biçme işlemlerinin zamanında yapılamaması gibi) | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR. AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. | * KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanımı, ilk yardım seti, saha eğitimi | Müdür Yardımcısı | Arazi Öncesi | Her Arazi Öncesi | İSG Önlemleri Artırıldı
| 2 | Arazi çalışmalarında görevli personelin saha deneyiminin yetersiz olması |  |  | Müdür Yardımcısı | *Personelin saha deneyimi kazanması |  | *Yanlış ekip/ biçme, *İş kazası | *Çalışma tekrarları | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR. AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. | *Eğitim planlaması yapılır ve uygulanır | Müdür Yardımcısı |  | 1 Aylık | Eğitim Tutakları
| 3 | Numunelerin uygun koşullarda toplanamaması |  |  | Müdür Yardımcısı | *Numune alma prosedürlerinin iyileştirilmesi |  | *Numune bozulması. *Hatalı numune alma | *Çalışma tekrarları | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Müdür Yardımcısı |  | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
ANALİZ SÜRECİ | 4 | Analizi gerçekleştirecek personelin eğitimlerinin tamamlanmamış olması |  |  | Müdür Yardımcısı |  |  | *Hatalı analiz sonuçları | *Çalışma tekrarları | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | *Eksik eğitimlerin tamamlanması | Müdür | 1 Aylık | Yıl Sonu | Eğitim Tutakları
| 5 | Kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeler nedeniyle çalışan güvenliğinin riske girmesi |  |  | Laboratuvar Sorumlusu | *Cihaz ve analiz yetkinliğini artırma fırsatı |  | *Yangın, zehirlenme, yaralanma riski |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR. AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. | * Havalandırma, cihaz bakımı, KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) tedariki, İSG eğitimi, acil durum ekipmanı tamamlanmalı | Laboratuvar Koordinatörü | 1 Aylık | 1 Aylık | Düzenli Kontroller
DESTEK SÜRECİ | 6 | Personel izinleri nedeniyle işleyişin aksaması şeklinde tanımlanabilirmi | İzin Formu |  | Akademik ve İdari Personeller |  |  | *Akademik ve İdari personel eksikliği nedeniyle işleyişin aksaması |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR. AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. | Yedek Personel görevlendirme planı yapılır. | Müdür | İhtiyaç Durumunda |  | Düzenli Kontroller
| 7 | Fiziki Altyapı ve Teknoloji ihtiyaçlarının planlanamaması/karşılanamaması (Depo raf düzenlemesi ) |  |  | Müdür Yardımcısı | Depo düzeninin iyileştirilmesi ile iş verimliliğinin artırılması |  | Malzeme kaybı, karışıklık, iş kazası riski |  | 5 | 3 | 15 | AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. AKSİYON PLANINA GÖRE HAREKET EDİLİR. | *Depo alanı ihtiyaç analizi yapılması ve raf düzenleme planının hazırlanması | Merkez Yönetimi | İhtiyaç Durumunda | YGG | Takip Ediliyor
| 8 | Fiziki Altyapı ve Teknoloji ihtiyaçlarının planlanamaması/karşılanamaması (Üretim arazisi düzenlemesi ) |  |  | Müdür | *Birim bünyesinde yapılan projeler ile ilave katkı sağlanması |  |  | *Fiziki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanma sürecinin uzaması | 5 | 5 | 25 | AKSİYON PLANI HAZIRLANIR. AKSİYON PLANINA GÖRE HAREKET EDİLİR. | *Altyapı ihtiyaçları planlama sürecinin esnek tutulması *Rektörlüğe bağlı birimlerin sıkı takip edilmesi ve üst amirlere gerekli bilgilendirmelerin yapılması | Müdür | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 9 | Mal ve Hizmetlerin satın alma maliyetlerinin artması |  |  | Müdür | *Döner sermaye imkanının olması |  |  | *Teknolojik cihazların maaliyetlerinin yükselmesine ek olarak döviz kurundaki artışlar | 3 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Satınalma sözleşmelerinin esnek hazırlanması, satınalma sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması | Müdür Yardımcısı | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
YÖNETİM SÜRECİ | 10 | Bütçenin kullanımının yetersiz kalması |  |  | Müdür | *Üniversite bünyesinden yapılması planlanan projelere ilave destek sağlanması *Döner sermaye imkanının olması | *Birim bünyesinde yapılan projeler nedeniyle ilave katkı sağlanması *Üniversite bünyesindeki diğer birimlerle iş birliği yapılarak döner sermayeye katkı sağlanması | * Verilen bütçenin harcama kalemleri için yeterli olmaması | *Ekonomik dalgalanmalar *Mevzuat değişiklikleri | 3 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Rektörlük'e bilgi verilerek onayı halinde bütçeye gerekli tutarın aktarımının sağlanması * Birim bütçesini aşan durumlarda rektörlük birimlerine talepte bulunulması | Müdür | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
MALİ İŞLER SÜRECİ | 11 | Döner sermaye bütçelerinin ihtiyaç durumunda hızlı bir biçimde kullanılamaması, onay süreçlerinin uzun sürmesi |  |  | Müdür | *Mali süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılması |  |  | *Faaliyetlerin gecikmesi, hizmet aksaması | 3 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Acil harcama prosedürünün oluşturulması | Müdür | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 12 | Harcama taleplerinin eksik veya hatalı hazırlanması |  |  | Müdür |  |  | *Sürecin tekrar etmesi |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Standart bütçe talep formu hazırlanması ve eğitim verilmesi | Müdür | 6 Aylık | 6 Aylık | Takip Ediliyor
BAĞLAM | 13 | Rektörlük veya ilgili üst kurullardan (Yönetim Kurulu, Senato vb.) alınması gereken kararların gecikmesi nedeniyle merkezin planlanan faaliyetlerinin zamanında başlatılamaması/ tamamlanamaması |  |  | Rektörlük |  |  | *Proje ve analiz süreçlerinde gecikme *Paydaş memnuniyetsizliği *Bütçe kullanımında aksama |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Karar gerektiren faaliyetler için yıllık planlama ve erken başvuru yapılması | Merkez Yönetimi | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 14 | Rektörlük kararlarının personele geç veya eksik duyurulması | EBYS |  | Müdür | *Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi |  | *Karar süresinin uzaması |  | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. |  | Müdür | 1 Aylık | 1 Aylık | Takip Ediliyor
| 15 | YÖK Mevzuatları; YÖK kaynaklı raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilememesi (Raporlama için gerekli verilerin zamanında toplanamaması vb.) |  |  | Yönetim |  |  | *Eksik / hatalı rapor |  | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | *Raporlama takvimi oluşturulması *Sorumlu personel belirlenmesi | Müdür | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 16 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan mevzuat, talimat ve uygulama esaslarının zamanında takip edilememesi nedeniyle merkezin bitkisel materyal, numune, analiz ve atık süreçlerinde mevzuata aykırılık oluşması. | [6 empty] | *Mevzuata aykırı işlem, idari yaptırım | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | *Mevzuat takip listeleri (Güncel Doküman listeleri), *Toplantı tutanakları *Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurularının düzenli takibi, | Merkez Yönetimi | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 17 | Hava durumu takibinde sapmaların yaşanması ile bağlı faaliyet aksamaları |  |  |  | *Esnek planlama ile operasyonel dayanıklılık |  | *Arazi faaliyetlerinde gecikme |  | 2 | 4 | 12 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Güncel meteoroloji kaynaklarının düzenli takibi ve alternatif planların oluşturulması | Arazi Koordinatörü | Haftalık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
KALİTE HEDEFLERİ | 18 | *Performans hedeflerinin gerçekleşmemesi (proje sayısı, analiz doğruluğu, İSG uyumu) | *Hedef Eylem Planı |  | İlgili Müdür Yardımcısı | *Yeni projeler hazırlama potansiyeli | *Hedef Eylem Planında bulunan doğruluk oranlarının yükselmesi sebebiyle Müşteri Memnuniyet oranın yükselmesi | *Personel motivasyon kaybı | *Paydaş memnuniyetsizliği oluşması | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Mevzuat güncellemelerinin kalite toplantılarında değerlendirilmesi | Müdür Yardımcısı | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
KAYNAK GEREKLİLİKLERİ | 19 | *Merkezin yeni kurulması nedeniyle altyapı ve insan kaynağı açısından kapasite yetersizliği | *Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları |  | Müdür | *Araştırma projeleri ile gelişim fırsatı |  | *Hizmet aksaması riski |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | * Personel planlaması, altyapı iyileştirme | Müdür | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 20 | İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin yerinde ve zamanında takip edilememesi |  |  | Merkez Müdür Yardımcısı | *Merkez bünyesinde İSG hizmeti verilmesi ve kurum tarafından İSG uzmanı atanmış olması |  | *Laboratuvar ve bitkisel ekstraksiyon süreçlerinde kimyasal, biyolojik ve fiziksel risklere maruz kalınması |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | *Laboratuvar ve ekstraksiyon alanlarında gerekli KKD (maske, eldiven, gözlük, önlük) bulundurulması ve düzenli yenilenmesi *Acil durum ekipmanlarının (göz duşu, yangın söndürücü, ilkyardım seti) kontrol edilmesi | Müdür Yardımcısı | İhtiyaç Durumunda | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ | 21 | İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin yeterince belirlenememesi veya karşılanamaması |  |  | Müdür Yardımcısı | *Uygulamalı eğitim veriliyor olması * Üniversitemizin akademik çalışmalara sağlamış olduğu ileri teknoloji laboratuvarlar | *Multidisipliner çalışmalar yapılması | *Sektörün güncel taleplerine mevcut altyapı imkanı ile cevap verilememesi | Güven kaybı, itibar zedelenmesi | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Paydaş analizi yapılması ve beklentilerin dokümante edilmesi | Merkez Yönetimi | Yıllık | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 22 | Enerji; Enerji maliyetlerinin artması | Enerji Piyasası |  | Müdür | Enerji verimliliği ile maliyet düşürme |  | Bütçe aşımı |  | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Enerji tüketimlerinin izlenmesi ve tasarruf önlemleri alınması |  |  |  | Takip Ediliyor
| 23 | Su; Su tüketiminin izlenememesi | Ölçüm Eksikliği |  | Müdür | Ölçülebilir hedefler ile iyileştirme |  | Kontrolsüz tüketim | Kontrolsüz tüketim | 2 | 4 | 8 | İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR | Su tüketim kayıtlarının tutulması | Kalite Yönetim Temsilcisi |  | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 24 | İklim Koşulları; İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları (aşırı sıcak, sel, fırtına, kuraklık vb.) nedeniyle faaliyetlerin aksaması, saha çalışmalarının yapılamaması, iş sürekliliğinin bozulması. | İklim Değişikliği |  | Müdür |  | Esnek çalışma ve dijitalleşmenin artırılması |  | Hizmet gecikmeleri, verim kaybı | 1 | 4 | 4 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Alternatif iş planları hazırlanması, uzaktan çalışma altyapısının güçlendirilmesi | Müdür/ Kalite Birimi | YGG | Yıl Sonu | Takip Ediliyor
| 25 | Çevre; Atık yönetiminin yetersiz olması | Atık Oluşumu |  | Müdür | Geri dönüşümle çevresel farkındalık oluşturulması |  |  | Çevresel zarar, yasal risk | 2 | 3 | 6 | MEVCUT DURUM DEVAM EDER. | Atık ayrıştırma sisteminin uygulanması | Kalite Birimi | Yıllık İç Tetkik | Yıl Sonu | Takip Ediliyor

## SWOT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | Sayfa No: 2
BİRİM ADI: | Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Ögr. Gör. N. İrem Tiryaki Yikrik/ iremykrk@gantep.edu.tr / 05398630354
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLAR | ZAYIF YANLAR | FIRSATLAR | TEHDİTLER
Merkezin kampüs içinde olması | Finansal olarak yeterli bütçe ve fonun oluşturulamaması | Üniversitemizin bilimsel araştırma proje yönetimi biriminden ve Tübitak gibi ulusal kuruluşlardan sağlanabilecek proje finansal destekleri, | Maliyetlerdeki hızlı artış ve öngörülen bütçeyi oluşturmadaki zorluk,
Stratejik ve uzun vadeli hedeflerin açık olarak belirlenmiş olması | Laboratuvarlarda görev alacak teknik ve uzman personelin yetersiz olması | Üniversitemizin araştırma merkezimizi desteklemesi, | Personel sayısı azlığından kaynaklı görev yükünün fazla olması
Küçük ölçekli arazinin merkez kampüste olması, büyük ölçekte de üretim alanının bulunması | Ekipman, kimyasal ve cihazların yetersizliği | Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirliği anlamında tercih edilecek bir alanda faaliyet gösterilmesi | Çalışmaların tamamlanamaması sonucu zaman, emek ve ekonomik kayıp,
Akademik ve idari personelin ilgili konularda yeterli bilgi, tecrübe ve beceriye sahip olması | Satın alım işlemlerinde prosedürlerden kaynaklı iş ve işlemlerin yavaşlaması | Ülkemiz de Alternatif Tıp alanına olan farkındalığın artmasıyla birlikte değişen tüketici davranışları | Türkiye’de Fitoterapi alanında çalışmaların yetersiz seviye de olması
Akademik ve idari personelin özveri, gayreti ve uyumlu iş ortamının bulunması | Arazi şartlarından kaynakli arazi çalışanların da oluşabilecek kazalar | Finansal destek sağlanması durumunda ileri düzeyde teknolojik yeni cihazların merkeze ve üniversiteye kazandırılması | Yurtiçi/ Yurtdışı Fitoterapi alanında ki gelişmeleri takip etmek ve çalışmalara entegre olabilmek adına merkez bünyesine sunulması gereken maddi kaynak yetersizliği
Gaziantep bölgesinin coğrafi olarak geniş endemik bitki çeşitlerinin yetiştirilmesine uygun bir iklime sahip olması sebebiyle kaynak elverişliliği |  | Yeni cihazlarla birlikte daha fazla sayıda proje ve uluslararası düzeyde yüksek nitelikte çalışma üretilebilmesi
Diğer birimlerle yapılan işbirliği neticesinde araştırma ve uygulama potansiyelinin artmış olması |  | Üniversitemizde akademik ve özel sektör başta olmak üzere farklı disiplinlere arge ve analiz talepleri için hizmet sunulabilecek olması

## PEST
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ RİSK PLANI
Doküman Kodu: GAÜN-PLN-05 | Yürürlük Tarihi:17.03.2020 | Revizyon Tarihi/No: 25.12.2023/02 | Sayfa No: 3
BİRİM ADI: | Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/iletişim | Ögr. Gör. N. İrem Tiryaki Yikrik/ iremykrk@gantep.edu.tr / 05398630354
PEST ANALİZİ
POLİTİK | EKONOMİK | SOSYAL | TEKNOLOJİK
Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu | Teknolojik cihazların fiyatlarının yüksek olması | Toplumda fitoterapi alanına ilginin artması | Teknolojik güncellemelerin takibi
Çevreci ve sürdürülebilir üretim poltikaların takibi | Ekonomik dalgalanmalar | Toplumda olumlu anlamda değişen tüketim alışkanlıkları ve bilinci | Çevreci ve yeşil teknolojilerin kullanımı
İlgili yasa ve mezuatların takibi | Döviz kurlarının yüksekliği